## 提出書類一覧 (ファイル分類）
久留米市発注の土木工事における提出書類
×は施工計画書省略型の場合に不要なもの
大分類 | 中分類 |  |  | 作成にあたっての注意事項 | 手引きページ | 様式 | 適用
【施工計画書】 予定価格1,000万円(税込)以上の工事 予定価格1,000万円（税込）未満は省略型 | 工事概要 |  | × | 工事場所、工期、請負代金、工事内容等 | 手引き Ⅲ-2、Ⅲ-5 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-2、Ⅲ-5
| 計画工程表 |  |  | 契約金額500万円未満はバーチャート式でも可 組合せ工種が多い工事については、ネットワーク式で記載 | 手引き Ⅲ-6 Ⅲ-80,83 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-6,Ⅲ-80,83
| 変更工程表 |  |  | 工期の変更時は、その都度提出 組合せ工種が多い工事については、ネットワーク式で記載 | 手引き Ⅲ-6 Ⅲ-80,83 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-6,Ⅲ-80,83
| 現場組織表 |  |  | 下請け業者の漏れや誤記に注意 | 手引き Ⅲ-7 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-7
| 使用機械(環境型含む) |  | × | 環境型の場合は、ステッカー等の証明写真が必要 クレーン機能付きバックホウを使用する場合は証明写真が必要 | 手引き Ⅲ-9 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-9
| 主要資材 |  | × |  | 手引き Ⅲ-9 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-9
| 施工方法or施工（作業）手順 |  | × | 施工フロー、施工手順、施工上の留意事項等 計画書と実施工が一致しているか | 手引き Ⅲ-10 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-10
| 施工管理計画 | 品質管理計画 | × | 管理基準に無いものは監督職員と協議 | 手引き Ⅲ-12 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-12、提出書類一覧
|  | 出来形管理計画 | × | 手引きの管理基準に無いものは監督職員と協議 | 手引き Ⅲ-13 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-13、提出書類一覧
|  | 写真管理計画 | × | 手引きの管理基準に無いものは監督職員と協議 | 手引き Ⅲ-14 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-14、提出書類一覧
|  | 段階確認計画 |  | 段階確認書の施工予定表に一覧で記載したもので良い ※農村森林整備課発注の工事については、段階確認書(農村森林整備課様式)を使用すること | 手引き Ⅲ-16 | 様式－1 | 手引き Ⅲ-16、提出書類一覧
様式－2 （農村森林整備課用）
| 安全管理計画 |  |  | 道路使用許可証は着工前測量までに許可を受けること | 手引き Ⅲ-17,Ⅲ-48 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-17、Ⅲ-48
| 緊急時の連絡体制及び対応 |  |  |  | 手引き Ⅲ-20 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-20
| 交通管理 |  |  | 警察協議（工事が現道にかかる場合）が必要の場合、提出 | 手引き Ⅲ-21 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-21
| 環境対策 |  | × | 特記仕様書に記載事項を確認し該当がある場合作成すること | 手引き Ⅲ-22 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-21
| 事前調査 |  |  | 特記仕様書の記載事項を確認し漏れなく実施すること 上空、地下、仮ＢＭ、中心線・縦横断測量、官民境界等 | 手引き Ⅲ-31,Ⅲ-59 | 任意様式 | 手引き Ⅲ-32～
| 地下埋設物確認書 |  |  | 特記仕様書で指示されている場合、または、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合、提出 | 手引き Ⅲ-31 | 様式－3 | 手引き Ⅲ-32～
| 事後調査 |  |  | 特記仕様書の記載事項を確認し漏れなく実施すること 官民境界復元等 |  | 任意様式 | 特記仕様書
| 特記仕様書に記載されている注意事項 |  |  | 不明な点等あれば監督職員に確認すること |  | 任意様式 | 特記仕様書
| CORINSの登録 (コリンズ) | 当初 |  | 対象：500万円以上の工事（工事契約額のみの変更の場合不要） 期限：契約後・変更後10日以内(土日祝除く)、完成後10日以内に登録 余裕工期が設定されている場合は、余裕期間終了日(余裕期間内に着工する場合は、着工届の提出日)まで | 手引きⅠ－10 | システム発行 | 手引き Ⅰ-6
|  | 変更 |  |  |  | システム発行
|  | 完了 |  |  |  | システム発行
| COBRISの登録 (コブリス) | 当初 |  | 対象工事 ①特定建設資材を使用または解体する請負代金500万円以上の工事 （ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ、木材） ②資源有効利用促進法に定められた一定規模の工事 （搬入）土砂500m3以上,砕石500t以上,ｱｽﾌｧﾙﾄ200t以上 （搬出）土砂500m3以上,ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・建設発生木材 合計200t以上 | 手引きⅥ－1 | システム発行 | 29企画第5429号通知 手引き Ⅴ-2
|  | 変更 |  |  |  | システム発行
|  | 完了 |  |  |  | システム発行
| 第三者保険 |  |  | 特記仕様書該当あれば添付、有効期限を確認すること 約款も添付し対象内容にマーカーの着色をすること |  | 写しの添付 | 特記仕様書
| 法定外保険 |  |  | 特記仕様書該当あれば添付、有効期限を確認すること 約款も添付し対象内容にマーカーの着色をすること |  | 写しの添付 | 特記仕様書
【材料承認】 | 材料承認願 |  |  | 使用している材料(中等品以上)は全て必要(但し、指定仮設の鋼矢板、鋼管杭は別)、設計変更分の追加の有無 | 手引きⅢ－74 | 様式－4
| 岩石採取計画認可証 |  |  | 土、砕石について、新材を用いる場合は、「岩石採取計画認可証」の写しが必要 | 手引きⅢ－76 | 写しの添付 | 手引き Ⅲ-76
| 市内購入資材不使用理由書 |  |  | 市外購入の場合は理由書が必要 |  | 様式－5
| 福岡県産緑化木調達不可能理由書 |  |  | 福岡県産緑化木調達が不可場合は理由書が必要 | 手引きⅢ－77 | 様式－6
| 指名停止業者との資材、原材料購入契約等承認申請書 |  |  | 指名停止期間中の建設業者の資材・原材料を使用しなければ市発注工事に影響を及ぼすおそれがある等やむを得ない特別の事由がある場合、「材料承認願」に添付 |  | 様式－7
| 支給品受領書 |  |  | 支給品を受領した場合に提出 | 手引き Ⅵ－26 | 様式－8
【使用材料報告】 | 福岡県産緑化木出荷証明書 |  |  | 県産緑化木を調達した場合、提出 | 手引きⅢ－77 | 様式－9
| 支給品清算書（支給材料清算書） |  |  | 支給品がある場合に提出 | 手引きⅥ－26 | 様式－10
| 現場発生品調書 |  |  | 現場発生品がある場合に提出 | 手引きⅥ－27 | 様式－11
| 材料出荷証明書 |  |  | 道路用路盤材料等（*1 参照）の新材・再生材を使用する場合 | 手引きⅢ－76 | 任意様式
| ミルシート |  |  | 鋼材使用の場合は提出 | 手引きⅢ－73 | 任意様式
| 伝票を用いた伝票管理 |  |  | 集計表を作成し提出すること。監督職員が伝票等の原本と照合し確認を行う。交通誘導警備員、仮復旧舗装以外の伝票等は提示とし、写しは不要。 | 手引きⅤ－5 | 任意様式
【施工体制】 | 施工体制台帳 |  |  | 下請けごとに作成 | 手引き Ⅱ-7、 Ⅱ-17、Ⅱ-19 | 様式－12 | 手引き Ⅱ-6、Ⅱ-17
| 再下請負通知書 |  |  | 二次下請けがある場合必要 | 手引き Ⅱ-17 | 様式－13 | 手引き Ⅱ-18
| 施工体系図 |  |  | 下請けが無い場合は不要 | 手引き Ⅱ-7、Ⅱ-18 | 様式－14 | 手引き Ⅱ-6、Ⅱ-19
| 下請契約報告書 |  |  | 下請契約から10日以内提出 |  | 様式－15
| 一般建設業の許可or特定建設業の許可証明書 |  |  | 元請けは必ず必要、下請けは500万円以上の場合必要 一般建設業：2つ以上の都道府県で営業する場合は大臣許 可、1つは都道府県知事の許可 特定建設業：4,500万円以上の工事を下請けに出す場合 | 手引き Ⅱ-1 | 写しの添付 | 手引き Ⅱ-1
| 注文書・注文請書or契約書 |  |  | 注文請書のみでも契約内容が確認できれば可 |  | 写しの添付 | 特記仕様書
| 作業員名簿 |  |  | 施工体制台帳の記載事項（建設業法施行規則第14条の2） （受注者の作業員が従事する場合、受注者分も必要） | 手引き Ⅱ-7、Ⅱ-18 | 任意様式
| 選定理由書（市外下請業者） |  |  | 市外業者と下請契約を締結する場合必須 （下請契約締結後、遅滞なく） |  | 様式－16
| 誓約書（下請負人用） |  |  | 提出先が契約相手になっていることの確認 |  | 様式－17 | 特記仕様書
【産業廃棄物計画】 【建設発生土】 | 建設発生土処分地計画書 |  |  | 福岡県内の処分地か確認 | 手引きⅥ－1 | 様式－18 | 手引き Ⅴ-2、Ⅴ-86
| 建設発生土処分地確認書 |  |  | 現場積込、計画書の受入れ先、処分状況写真を添付 |  | 様式－19 | 手引き Ⅴ-2、Ⅴ-86
| 建設廃棄物処理計画書 |  |  | 産業廃棄物処理業許可証の写しを添付 |  | 様式－20 | 手引き Ⅴ-2、Ⅴ-85
| 再生資源利用計画書 |  |  | COBRIS(コブリス)の条件に準ずる |  | COBRIS様式 | 手引き Ⅲ-22、特記仕様書
| 再生資源利用促進計画書 |  |  | COBRIS(コブリス)の条件に準ずる |  | COBRIS様式 | 手引き Ⅲ-22、特記仕様書
| 再生資源利用実施書 |  |  | COBRIS(コブリス)の条件に準ずる |  | COBRIS様式 | 手引き Ⅴ-2
| 再生資源利用促進実施書 |  |  | COBRIS(コブリス)の条件に準ずる |  | COBRIS様式 | 手引き Ⅴ-2
| 産業廃棄物処分業許可証 |  |  | 有効期限に注意 |  | 写しの添付 | 手引き Ⅴ-2
| 産業廃棄物収集運搬業許可証 |  |  | 有効期限に注意 |  | 写しの添付 | 建設副産物の手引き3-22
| 許可車両一覧 |  |  | マニュフェストＥ表の収集運搬車両番号が確認できればよい |  | 任意様式
| 処分状況確認 |  |  | 積込等の搬出状況、処理施設搬入における施設名看板等を背景にした写真（運搬車両ナンバー確認要） |  | 任意様式 | 特記仕様書
| 産業廃棄物集計表 |  |  | 完成前までに集計表を作成し提出すること。監督職員がA票・E票の原本と照合し確認する。マニフェストは提示とし、写しは不要。 |  | 任意様式 | 特記仕様書
| 再資源化等報告書 |  |  | 「再生資源利用促進実施書」提出の場合に提出 |  | 様式－21 | 特記仕様書
【安全・訓練等の活動】 | 安全・訓練等の活動計画書 |  |  |  | 手引きⅢ－83 | 様式－22 | 手引き Ⅴ-60
| 安全・訓練等の活動報告書 |  |  | 月毎、実施最終日から7日以内に提出 1か月1回（半日以上） 参加者名簿（直筆）、実施状況写真 |  | 様式－23 | 手引き Ⅴ-60(R2.4 KK通信)
【段階確認】 | 段階確認書 |  |  | 監督職員と日程調整が可能なタイミングで、確認日毎に作成する | 手引きⅢ－67 | 様式－1 | 施工管理の手引きⅢ-73
| 段階確認書(農村森林整備課様式) |  |  | 監督職員と日程調整が可能なタイミングで、確認日毎に作成する |  | 様式－2 （農村森林整備課用） | 施工管理の手引きⅢ-73
| 各段階確認写真 |  |  | 監督職員が臨場した写真は不要 |  | 任意様式 | R2.4 臨場不要 KK通信
【出来形・品質管理資料】 | 品質管理総括表 |  |  |  | 手引きⅣ－185 | 任意様式（参考） | 手引き Ⅲ-274
| 出来形管理総括表 |  |  |  | 手引きⅣ－8 | 任意様式(参考) | 手引き Ⅲ-116
| 出来高数量総括表 |  |  |  | 手引きⅤ－4 | 任意様式（参考） | 手引き Ⅳ-9
| 各種試験成績表 |  |  | 公的試験機関での品質管理試験の実施が必要な場合 | 手引きⅣ－282 | 任意様式
| 出来形管理図表 |  |  |  | 手引きⅣ－9 | 様式－24 | 手引きⅢ-117
| 品質管理図表 |  |  |  | 手引きⅣ－186 | 様式－25
| 出来形管理工程能力図 |  |  |  | 手引きⅣ－11 | 任意様式 | 手引きⅢ-120
| 出来形展開図 |  |  |  | 手引きⅣ－14 | 任意様式 | 手引きⅢ-124
| ひび割れ調査票（1）～(５) |  |  | 高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(ただしプレキャスト製品は除く)、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(ただし、PC橋は除く)、高さが3m以上の堰・水門・樋門、その他これらに類するものは提出 | 手引きⅣ－347 | 様式－26 | 手引きⅢ-124
【社内検査】 | 社内検査合格書 |  |  | 合格表記になっていること 添付:検査状況写真 |  | 任意様式 | 特記仕様書
| 数量対比表 |  |  | 出来高数量を満足しているか確認 |  | 任意様式 | 特記仕様書
【その他】 | 工事打合せ簿 |  |  | 監督職員への書類提出は、原則として工事打合せ簿によること 変更等の場合は、現場着手前に都度打合せ簿にて協議すること | 手引きⅠ－9 | 様式－27
| 実施工程表 |  |  | 実績を提出 | 手引きⅢ－81 | 任意様式
| 週休2日工事関連書類 |  |  | 実施、未実施の意向を工事打合せ簿で提出 実施の場合、休日取得計画・実績表を毎月提出 | 手引きⅥ－13 | 様式－28
様式－29
| 創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出 | 手引きⅥ－7 | 様式－30
[6 empty] | 様式－31 | 特記仕様書
(*1) 道路用路盤材料等(砕石・粒調砕石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ・切込砕石・割栗石・砕石ﾁｯﾌﾟ・山ずり・真砂土・護岸・捨石用石材等)

## 入力シート
共通項目入力シート
項目 | 小項目 | 入力欄 | 備考欄
予算年度 |  | 5 | 契約書鏡の左上に記載 （例）「令和5年度」
起工番号 |  | 街第〇〇号 | 契約書鏡の左上に記載 （例）「街第5号」
発注事務所 |  | 久留米市長
課・係名 |  | □□□課
事務所電話番号 |  | 0942-30-〇〇〇〇
担当監督職員 |  | 久留米太郎
事業名 |  | 〇〇整備事業 | 契約書鏡の上の欄１行目が事業名です
工事名 |  | △△△町▲▲▲工事 | 契約書鏡の上の欄２行目が工事名です
路線・河川名 |  | 市道◇◇◇号線 | 契約書鏡の２段目の欄１行目が路線・河川名です
工事箇所 |  | 〇〇〇町 | 契約書鏡の２段目の欄２行目が工事箇所です
工期 | 契約 | 2023-07-01 | 令和5年7月1日であれば「2023/7/1」と記入して下さい
| 着工 | 2023-07-02 | 令和5年7月2日であれば「2023/7/2」と記入して下さい
| 完成 | 2023-09-27 | 令和5年9月27日であれば「2023/9/27」と記入して下さい
現場代理人 | 氏名 | 久留米次郎
| 生年月日 | 1971-01-01 | 昭和46年1月1日であれば「1971/1/1」と記入して下さい
| 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業
| 資格 | １級土木施工管理技士第１２３４５６７８号 | 資格名及び資格番号を記入して下さい
主任技術者 | 氏名 | 久留米三郎 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
または | 生年月日 | 1972-02-02 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
監理技術者 | 最終学歴 | 福岡県立企画高校卒業 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
| 資格 | １級土木施工管理技士第２３４５６７８９号 | 不要な場合は空欄（スペースキーを打つことで、「0」等の表示が消えます）
請負代金 | 税込み | 13000000
請負者 | 住所 | 久留米市〇〇町１２３
| 会社名 | (株）久留米〇〇
| 代表者 | 代表取締役 久留米一郎
| 電話 | 0942-12-3456
| ファックス | 0942-12-3457
・入力欄（着色部）の項目に入力すればすべての様式に反映されます（誤りのないようにご注意下さい）
・様式で個別に記入が必要な項目については、直接入力または手書きによりご記入下さい。
・全ての様式を網羅しているわけではありませんので、提出書類については契約時及び監督職員との協議においてご確認下さい

## 1
様式－1
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[7 empty] | 年月日： | 2023-01-01
共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
|  | 街第〇〇号 | [6 empty] | (株）久留米〇〇
| 工事名 | △△△町▲▲▲工事 |  |  | 受注者名：
[5 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | 久留米次郎
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
[7 empty] | 年月日： | 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督職員名： | 久留米太郎
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
監督職員名：
一覧（ファイル分類）に戻る

## 2
様式－2 （農村森林整備課用）
段 階 確 認 願 （ 農 業 農 村 整 備 ・ 水 産 関 係 ） | [6 empty] | 段 階 確 認 書 （ 農 業 農 村 整 備 ・ 水 産 関 係 ）
2023-01-01
| 久留米市長 |  | 殿 |  |  |  | 請負者 | (株）久留米〇〇 | [6 empty] | 殿
共通仕様書第１－１－２２に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期
を報告します。
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 令和 年 月 日
| 起工番号 | 街第〇〇号
| 事 業 名 | 〇〇整備事業 | [7 empty] | 担当者 |  | 主査 |  |  | 課長補佐 |  | 課長
| 工 事 名 | △△△町▲▲▲工事
2023-01-01
|  | 請負者 | (株）久留米〇〇
工 種 |  | 細 別 等 |  | 確認予定場所 | 確認予定日 |  | 確認場所 |  | 確認日 |  | 確認者 |  |  | サイン
[11 empty] | 監督職員 |  | 主査以上 | 担当者 |  | 主査 |  | 課長
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 現 場 工 場 | ・ ・ |  | 現場 ・ 工場 机上・遠隔臨場 |  | ・ ・ |  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ |  | □
一覧（ファイル分類）に戻る

## 3
様式－3
令和 年 月 日
地下埋設物確認書
久留米市長 殿
受注者 住 所
名称(商号)
代表者
地下埋設物を確認しましたので報告します。
工事名： | △△△町▲▲▲工事
工事場所： | 〇〇〇町
確認結果：裏面のとおり
＜確認に関する注意事項＞
地下埋設物の確認にあたっては、以下のことに注意をして行うこと。
・管理者が有する資料（台帳、竣工図等）については、現地と異なる場合があるため、資料を基に現地と照合して確認を行うこと。
・破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については、管理者との協議を行い詳細な確認を行うこと。
・管理者が有する資料（台帳、竣工図等）のみで確認が困難な場合は、別途、試掘等による原位置での調査について、監督職員と協議を行うこと。
・工事に近接する地下埋設物については、詳細な確認を行い、工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うこと。
・本様式には、主な地下埋設物のみを表示しているため、現場に応じて予想される地下埋設物を追加して確認すること。
（裏面）
確認結果
埋設物 | 確認年月日 | 確認結果 | 掘削時の
現地立会
上水道 |  |  | 要・不要
（企業局）
上水道 |  |  | 要・不要
（県南企業団）
上水道 |  |  | 要・不要
（三井企業団）
下水道 |  |  | 要・不要
ガス |  |  | 要・不要
NTT |  |  | 要・不要
九州電力 |  |  | 要・不要
配電課
九州電力 |  |  | 要・不要
送電課
照 明 |  |  | 要・不要
ケーブル
（道路管理者）
県 警 |  |  | 要・不要
信号ケーブル
その他 |  |  | 要・不要
[その他]
国土交通省（光ケーブル・情報ボックス等）
電線共同溝
農業用水 など
※ 項目が不足する場合は、適宜追加すること。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 4
様式－4
材 料 承 認 願
505-街第〇〇号
| △△△町▲▲▲工事 |  |  |  |  | 全て市内購入資材使用： | いいえ
№ | 品名 | 品質規格 | 単位 | 予定数量 | 製造業者 | 添付 資料 | 摘要 | 品名 | 規格 | 単位 | 摘要 | 添付資料
1 | 生コンクリート | 21-8-40BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 | 均しコン |  |  |  |  | 有
△△△町▲▲▲工事 予定数量: 20 | 生コンクリート | 21-8-40BB | m3 | 認定リサイクル製品 | 無
2 | 生コンクリート | 24-8-20BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 |  | 再生クラッシャーラン | 21-8-20BB | m2 | 県立会検査製品
△△△町▲▲▲工事 予定数量: 60 | 再生粒度調整砕石 | 24-8-20BB | t | JISマーク表示品 | 全て県産資材
3 | 生コンクリート | 24-8-20BB | m3 |  | ○○生コン（株） | 有 |  | 改良土 | RC-40 | kg | 指定仮設 | は い
△△△町▲▲▲工事 予定数量: 30 | アスファルト混合物 | RM-25 | L | 均しコン | いいえ
4 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 |  | □□産業（株） | 有 | 認定リサイクル製品 | 異形棒鋼 | SD345 | 個 | 胴込、裏込、天端
△△△町▲▲▲工事 予定数量: 100 | 鋼矢板 |  | 本
5 | 異形棒鋼 | SD345 | t |  | 凸凹製鋼（株） | 有 |  | 積ブロック |  | 枚
△△△町▲▲▲工事 品質規格: D13～25; △△△町▲▲▲工事 予定数量: 5 | 基礎ブロック |  | 式
6 | 鋼矢板 | Ⅲ型 | t |  | 新○○製鉄（株） | 有 | 指定仮設 | 管渠型側溝
△△△町▲▲▲工事 品名: リース材; △△△町▲▲▲工事 予定数量: 5000 | 歩車道境界ブロック
7 | 改良土 |  | m3 |  | □□リサイクル（株） | 有 | 認定リサイクル製品 | 目地材
△△△町▲▲▲工事 予定数量: 20000 | 塩ビ管
8 | 積ブロック | 福岡統一型 | m2 |  | ○○コンクリート（株） | 有 | 県立会検査製品
100
9 | 基礎ブロック | Ⅱ-1型 | 個 |  | ○○コンクリート（株） | 有 | 県立会検査製品
|  | 福岡統一型 |  | 10
10 | [5 empty] | 無 | JISマーク表示品
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（注）１．材料承認の必要な材料のうち、市内購入資材を使用しない材料は「市内購入資材不使用理由書」を 添付すること。なお、市内購入資材とは市内の会社の製品又は市内の購入店で取扱いがある製品とする。 また、緑化木が調達不可能だった場合については、「福岡県産緑化木 調達不可能理由書」を添付すること。 ※ 監督職員が不承認とした材料がある場合は、「工事打合せ簿」に品名を記載し回答する。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 5
様式－5
市内購入資材不使用理由書
2023-06-06
久留米市長 殿
(株）久留米〇〇
| 起 工 番 号 | 505-街第〇〇号
| 工 事 名 | △△△町▲▲▲工事
| 路 線 | 市道◇◇◇号線
河 川 名
標記工事において、以下の理由により、市内購入資材を使用出来ません。
| 材 料 名 |  | 理 由
（注）１. 材料承認の必要な材料のうち、市内購入資材を使用しない材料（材料承認願の会社 （工場）名の記入欄で「市外」とした材料）を記入。 なお、市内購入資材とは市内の会社の製品又は市内の購入店で取扱いがある製品とする。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 6
様式－6
福岡県産緑化木 調達不可能理由書
久留米市長 殿
起工番号 | 505-街第〇〇号
事業名 | 〇〇整備事業 △△△町▲▲▲工事
工事箇所 | △△△町▲▲▲工事
上記工事において、以下の樹種については下記理由により、設計図書に示された 「福岡県産緑化木」を調達できません。
樹種
記
理由
〔請負者〕
2023-06-06
|  | 住所 | 久留米市〇〇町１２３
|  | 商号 | (株）久留米〇〇
|  | 代表者名 | 代表取締役 久留米一郎
一覧（ファイル分類）に戻る

## 7
様式－7
指名停止業者との資材、原材料購入契約等承認申請書
年 月 日
久留米市長 殿 |  |  |  | 久留米市〇〇町１２３
住 所
|  | 請負者 |  | (株）久留米〇〇
代表取締役 久留米一郎
工事箇所 | 〇〇〇町
工事名 | △△△町▲▲▲工事
工 期 | 令和5年7月2日 から 令和5年9月27日 まで
令和5年7月1日付で請負契約を締結した上記工事に係る資材、原材料について、指名停止
期間中の建設業者から購入契約等の相手方にする必要がありますので、承認願います。
１．購入予定先（指名停止期間中の建設業者）
資材・原材料の名称
申請の | 住 所
相手方 | 会社（工場）名
２．指名停止期間中の建設業者以外から購入できない理由
①指名停止期間中の建設業者以外から購入ができないため
確認した | 住 所
相手方 | 会社（工場）名
（注）原則指名停止期間中の建設業者以外からの聞き取りを行う。
②その他（①の理由でない場合に記入）
（注）品質の確保等やむを得ない場合のみ記入。（取引がない等の理由は認められない。）
承認 ・ 不承認
一覧（ファイル分類）に戻る

## 8
様式－8
支 給 品 受 領 書
久留米市長 |  |  |  | 殿
[7 empty] | 年月日： | 2023-06-06
[6 empty] | 受注者（住所） | 久留米市〇〇町１２３
(株）久留米〇〇
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 久留米一郎
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 久留米次郎
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | 第505-街第〇〇号号 △△△町▲▲▲工事 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 2023-07-01
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 前回まで | 今回 |  | 累計
一覧（ファイル分類）に戻る

## 9
様式－9
福岡県産緑化木出荷証明書
下記の出荷については、福岡県産緑化木であることを証明します。
記
樹種 | 規格 | 数量 | 単位 | 産 地（市町村名） | 出荷日 | 備考
2023-06-06
〔工事の請負者、生産者団体・市場・卸売業等〕
殿
〔生産者〕
住所
|  |  | 氏名 |  |  | 印
連絡先
TEL／
FAX／
一覧（ファイル分類）に戻る

## 10
様式－10
支給品精算書（支給材料清算書）
[8 empty] | 年月日： | 2023-06-06
久留米市長 殿
[6 empty] | 受注者（住所） | 久留米市〇〇町１２３
(株）久留米〇〇
[6 empty] | （氏名） | 代表取締役 久留米一郎
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 久留米次郎
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 第505-街第〇〇号号 △△△町▲▲▲工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 2023-07-01
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残数量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを
主任監督員 | 証明する。
|  |  |  | 年月日： | 年 月 日
証明欄
（氏名）
(注) ※は主任監督員が記入する。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 11
様式－11
|  |  |  | 年月日： | 2023-06-06
久留米市長 殿
|  |  | 受注者（住所） | 久留米市〇〇町１２３
(株）久留米〇〇
|  |  | （氏名） | 代表取締役 久留米一郎
|  |  | （現場代理人氏名） | 久留米次郎
現 場 発 生 品 調 書
令和5年7月1日付けをもって請負契約を締結した 第505-街第〇〇号号 △△△町▲▲▲工事における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
＊現場発生品がある場合に提出
一覧（ファイル分類）に戻る

## 12
様式－12
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 施工体制台帳（久留米市発注工事用様式） | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[21 empty] | 会社名・ 事業者ID | [12 empty] | 代表者名
［会社名・事業者ID］
| ［事業所名・現場ID］ | [19 empty] | 住 所 電話番号 （※１）
|  | 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | TEL ( )
工事名称 及び 工事内容
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [27 empty] | 至 年 月 日
[21 empty] | 下請契約額 (※２） |  |  | 円 | [9 empty] | 契約形式 （※３） |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
工事名称 及び 工事内容
・毎月払
[21 empty] | 代金支払 |  |  |  | ・前払 |  | ・部分払 |  |  | ・完成払 |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 ％
|  | 発注者名 及び 住所 | [19 empty] | 方法等 |  |  | ( )% |  | ( )% |  |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 ％
[34 empty] | （ 回／月） |  |  | 手形期間 日間
|  | 契約日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  |  | 自 年 月 日 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 契約金額 |  | 円 | [7 empty] | 至 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  | 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [18 empty] | 知事 一般
[5 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 健康保険等の加入状況 （ ※４ ） |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 下請契約 | [22 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [15 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 下請契約 | [13 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[22 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
|  | 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
|  | 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [25 empty] | 担当工事内容
|  | 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
[20 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
|  | 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
|  | 監理技術者 補佐名 | [6 empty] | 資格内容
[20 empty] | （※１） |  |  | 市外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
|  | 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名 | [10 empty] | （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  |  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容 | [9 empty] | （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
|  |  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
[20 empty] | （※４） |  |  | 社会保険等未加入業者（適用除外除く）を、１次下請契約の相手方としてはならない。
| 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | ※ 色つきセルは入力必須項目。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・（元請のみ）主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・（元請のみ）専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧（ファイル分類）に戻る

## 13
様式－13
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
《再下請負関係》
| 再下請負通知書（久留米市発注工事用様式） | [26 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [11 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
TEL ( )
[13 empty] | 住所 | [8 empty] | 工事名称 及び 工事内容
|  | 元請名称・事業者ID | [19 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
[13 empty] | 会社名・事業者ID | [8 empty] | 下請契約額 (※１） |  |  | 円
[13 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
|  | 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  | 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 契約金額 |  | 円 | [9 empty] | 至 年 月 日
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [11 empty] | 現場代理人名 | [11 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 健康保険等の加入状況 （ ※２ ） |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
| 監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名 | [9 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
| 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  |  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容 | [7 empty] | ※ 色つきセルは入力必須項目。
| 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧（ファイル分類）に戻る

## 14
様式－14
発注者名 |  | 久留米市長 |  | 工 期 |  |  | 自 | 2023-07-02 | 施工体系図
工事名称 |  | △△△町▲▲▲工事 |  |  |  |  | 至 | 2023-09-27 | [11 empty] | （久留米市発注工事用様式）
|  |  |  | （１次下請） |  |  |  |  | （２次下請） |  |  |  | （３次下請） |  |  |  | （４次下請）
元請名 |  | (株）久留米〇〇 |  | ○○○○ | 会社名 |  |  | あいうえおかきく |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
事業者ID |  | 12345678 |  |  | 事業者ID |  |  | 12345678 |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID
（1次下請に対する）監督員名 |  | あいうえおかきく |  |  | 所在地 |  |  | 福岡県○○○市○○○○１－２－３ |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
主任/監理技術者名 |  | 久留米三郎 |  |  | 代表者名 |  |  | あいうえおかきく |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者補佐名 |  | あいうえおかきく |  |  | 許可番号 |  |  | 12345678 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
専門技術者名 |  | あいうえおかきく |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別
| 担当工事内容 | あいうえおかきく |  |  | 請負代金 |  |  | 1234567890 |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
専門技術者名 |  | あいうえおかきく |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  | あいうえおかきく |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者
| 担当工事内容 | あいうえおかきく |  |  | 主任技術者 |  |  | あいうえおかきく |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | あいうえおかきく | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 |  |  | 担当工事 内 容 |  | あいうえおかきく |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  | あいうえおかきく | あいうえおかきく | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
副 会 長 |  | あいうえおかきく
|  | あいうえおかきく |  | ○○○○ | 会社名 |  |  | あいうえおかきく |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
[5 empty] | 事業者ID |  |  | 12345678 |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID
[5 empty] | 所在地 |  |  | 福岡県○○○市○○○○１－２－３ |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[5 empty] | 代表者名 |  |  | あいうえおかきく |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  | 12345678 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定 の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別
[5 empty] | 請負代金 |  |  | 1234567890 |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[5 empty] | 安全衛生 責任者 |  |  | あいうえおかきく |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | あいうえおかきく |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | あいうえおかきく | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  | あいうえおかきく |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
|  |  |  | ○○○○ | 会社名 |  |  | あいうえおかきく |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
[5 empty] | 事業者ID |  |  | 12345678 |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID |  |  |  | 事業者ID
[5 empty] | 所在地 |  |  | 福岡県○○○市○○○○１－２－３ |  | 所在地 |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 所在地
[5 empty] | 代表者名 |  |  | あいうえおかきく |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  | 12345678 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定 の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別 |  |  |  | 一般 / 特定 の別
[5 empty] | 請負代金 |  |  | 1234567890 |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金 |  |  |  | 請負代金
[5 empty] | 安全衛生 責任者 |  |  | あいうえおかきく |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者 |  |  |  | 安全衛生 責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | あいうえおかきく |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  |  |  | 特定専門 工事の該当
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | あいうえおかきく | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  | あいうえおかきく |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  |  |  | 工期 |  |  |  | 工期
|  |  |  | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日 | 適正な労働条件に係る 「誓約書」の日付 |  |  | 年 月 日
記載要領
１．建設業法で様式は定められていませんが、久留米市が発注する工事はこの様式の記載項目によってください。
２．様式ファイル上の青色部分は入力必須項目です。
３．紫色部分は登録している場合は記載してください。
４．オレンジ色部分は置かない場合もあるので、その時は記載不要です。
５．下請負人が建設業の許可を受けていない場合（軽微な工事のみ請け負う業者の場合）は、下請負人に関する「主任技術者」「専門技術者」に係る部分は記載不要です。
６．現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとします。
７．施工体系は、契約関係が分かるように太い実線で繋いでください。
※記載要領及び着色は、ページ設定のシート及びオブジェクトのプロパティの設定から印刷に反映されないように設定しています。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 15
様式－15
下 請 契 約 報 告 書
年 月 日
久留米市長 |  | 殿
|  |  |  | 許可区分 | 特定 | 一般
|  |  | 請負者 | 住所又は所在
氏名又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
工事名
工事箇所
工事概要
契約額
工 期
上記の工事について、下請契約を下記のとおり締結しましたので報告します。
記
下請の 工事概要 | 下請負人 |  | 下 請 契約額 | 契約日 工 期 | 契約形式 | 代金支払方法等
| 許可区分 許可番号 | 住所又は所在 氏名又は名称 TEL
| ・大臣許可 |  |  |  | ・契約書 | ・前払 | ・部分払 | ・完成払
| ・知事許可 |  |  |  |  | （ ％） | （ ％） | （ ％）
| 特定 |  |  |  | ・注文書 | ・毎月払 | ・隔月払
| 一般 |  |  |  | 及び請書 | ・その他 | （ 回／ 月）
| 第 号 |  |  |  |  | ・現金 | ％
[6 empty] | ・手形 | ％
| ・許可なし |  |  |  |  | ・手形期間 |  | 日間
| ・大臣許可 |  |  |  | ・契約書 | ・前払 | ・部分払 | ・完成払
| ・知事許可 |  |  |  |  | （ ％） | （ ％） | （ ％）
| 特定 |  |  |  | ・注文書 | ・毎月払 | ・隔月払
| 一般 |  |  |  | 及び請書 | ・その他 | （ 回／ 月）
| 第 号 |  |  |  |  | ・現金 | ％
[6 empty] | ・手形 | ％
| ・許可なし |  |  |  |  | ・手形期間 |  | 日間
（注意）１ | 金額・工種の如何に関わらず、下請負人決定後10日以内に必ず提出すること。
2 | 許可区分、契約形式及び代金支払方法等については、該当事項に○を付すこと。
3 | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
4 | 注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約の締結について」（平成12年6月29
日建設省経建発第１３２号建設経済局建設業課長通達）によること。
5 | 下請契約の契約書等の写し、誓約書の写しを添付すること。
・
一覧（ファイル分類）に戻る

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [9 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１．※印欄には次の略称を入れる。 | [10 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
現 … 現場代理人 |  | 作 … 作業主任者（（注）2.) |  |  |  | 女 … 女性作業員 |  |  | 未 … 18歳未満の作業員
主 … 主任技術者 |  | 職 … 職 長 |  | 安 … 安全衛生責任者 |  |  | 能 … 能力向上教育 |  | 再 … 危険有害業務・再発防止教育 |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には 左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には 左欄に「適用除外」と記載。
習 … 外国人技能実習生 |  |  | 就 … 外国人建設就労者 |  |  | １特 …１号特定技能外国人
（注）２．作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任 としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞ れの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [10 empty] | （注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務 に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。（元請から発注者への提出は不要）
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、 左欄に「適用除外」と記載。 | [10 empty] | （注）10．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○ ○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）11．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
【参考様式】作業員名簿は建設業法施行規則において、元請、下請とも施工体制台帳の記載事項等として作成が義務付けられています。現場ＩＤ、事業者ＩＤ、技能者ＩＤとは建設キャリアアップシステムに登録されている場合に記載するものですので、登録していなければ記載不要です。※着色セル入力必須項目
一覧（ファイル分類）に戻る

## 16
様式－16
久留米市長 殿
請負者
福岡市博多区東公園７－７
(株）福岡企画技調
代表取締役 企画太郎
○次下請業者を市外業者とする理由について（報告）
|  |  |  | 工事名： | △△△町▲▲▲工事
上記につきまして、○次下請け業者の「○○建設」への聞き取りにおいて下記の理由から、市外業者を下請業者として選定することを報告いたします。
弊社が契約した本工事におきましては、下請業者【材料・資材納入業者】の選定の際には、久留米市内業者の優先的な選定を心がけており、下請業者に対しても協力を要請しているところでございます。 このたび、○次下請け業者と●次下請け業者間においては、長年に渡る取引関係により築き上げた極めて厚い信頼関係があり、このことから経済的にも有利であり、さらに人員配置、工期、【納期】等の面におきましても本工事に有益であると考えます。 以上のことから、本工事の○次下請け業者である「○○建設」の●次下請業者として、市外業者ではありますが「●●建設」を選定することを報告いたします。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 17
様式－17
誓 約 書（下請負人用）
令和 年 月 日
（元請業者） |  |  | 様
住 所
氏名又は名称
|  |  | 及び代表者名 |  | 印
貴社の発注工事の下請施工に当たっては、久留米市が久留米市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴社が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記
１ 次の各号のいずれにも該当しません。
| (1) | 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。（以下「暴対法」という。）第２条第２号の暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴対法第２条第６号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ。）であるとき。
| (2) | 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
| (3) | 役員等（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。）が暴力団員等であると認められるとき。
| (4) | 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
| (5) | 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
| (6) | 暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前２号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
| (7) | 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
| (8) | 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
| (9) | 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
| (10) | 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
２ 再下請に出す場合は、前項各号のいずれにも該当しないことを確認し、新たに誓約書を徴します。
３ 久留米市が元請業者に対して第１項各号に該当するものを下請負人としているとして、当該下請契約の解除を求めた場合におきましては、貴社からの契約の解除の求めに従います。
※ 第１項第１０号の解釈について
「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。「社会的に非難される関係」とは、例えば暴力団員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は暴力団員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 18
様式－18
2023-01-01
久留米市長 殿
[5 empty] | 請負者 |  | 住所 | 久留米市〇〇町１２３
[7 empty] | 商号 | (株）久留米〇〇
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 久留米一郎
建設発生土処分地計画書
| 事業名 |  | 〇〇整備事業 | 工事名 |  |  | △△△町▲▲▲工事
| 路線 | 名 | 市道◇◇◇号線 | 工事箇所 |  |  | 〇〇〇町
河川
| 工期 |  | 2023-07-02 |  |  | ～ | 2023-09-27
| 建設発生土量 | [6 empty] | ㎥
| 運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
| 処分地面積 | [6 empty] | ㎡
※処分地の面積が分かるような資料を添付すること ※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要になりますので、許可証等の写しを添付すること。 ※その他、監督職員が必要と認める書類を添付すること。
受入地同意書 上記建設発生土を引き受けます。 尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 請負業者と協議しその解決に当たることを同意します。 住 所 氏 名
一覧（ファイル分類）に戻る

## 19
様式－19
2023-06-06
久留米市長
[5 empty] | 請負者 |  | 住所 | 久留米市〇〇町１２３
[7 empty] | 商号 | (株）久留米〇〇
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 久留米一郎
建設発生土処分地確認書
| 事業名 |  | 〇〇整備事業 | 工事名 |  |  | △△△町▲▲▲工事
| 路線 | 名 | 市道◇◇◇号線 | 工事箇所 |  |  | 〇〇〇町
河川
| 工期 |  | 2023-07-02 |  |  | ～ | 2023-09-27
| 建設発生土量 | [6 empty] | m3
| 運搬距離 | [6 empty] | ㎞
建設発生土処分地
| 処分地面積 | [6 empty] | m2
※処分状況が分かるような写真を添付すること
受入地確認書 上記建設発生土を引き受けました。 住 所 氏 名
一覧（ファイル分類）に戻る

## 20
様式－20
建設廃棄物処理計画書
起工番号 | 街第〇〇号 |  | 工事場所 | 〇〇〇町
工事名 | △△△町▲▲▲工事 |  |  | 工 期 | 2023-07-02 |  | ～ | 2023-09-27
事務所名 | 久留米市長 |  |  | 請負業者名 | (株）久留米〇〇
監督員名 | 久留米太郎 |  |  | 主任技術者 | 久留米三郎
建設廃棄物の種類 | 処分方法※１ | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 | 処分先（都道府県政令市名） |  |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
業者名 | 許可番号等 |  |  | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
| 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 | 都道府県 ・特定市 | 許可番号 | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  | 処理能力 （t・㎥/日）
※添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
２つの地域にまたがり運搬を委託する場合に別々の許可が必要となる
福岡県、他県、北九州市、福岡市、大牟田市
一覧（ファイル分類）に戻る

## 21
様式－21
別紙 6
再 資 源 化 等 報 告 書
2023-06-06
(発注者)
久留米市長様
| 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) |  |  |  | (株）久留米〇〇
| (郵便番号 ― ) |  |  | 電話番号 | 0942-12-3456
| 住所 | 久留米市〇〇町１２３
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1 工事の名称 |  | △△△町▲▲▲工事
2 工事の場所 |  | 〇〇〇町
3 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 2023-06-06
4 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 |  |  | 施設の名称 |  | 所在地
5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [5 empty] | 万円(税抜)
(直接工事費)
(添付資料)
再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)
一覧（ファイル分類）に戻る

## 22
様式－22
2023-01-01
久留米市長 殿
[5 empty] | 請負者 |  | 住所 | 久留米市〇〇町１２３
[7 empty] | 商号 | (株）久留米〇〇
[7 empty] | 氏名 | 代表取締役 久留米一郎
安全・訓練等の活動計画書
| 事業名 |  | 〇〇整備事業 | 工事名 |  |  | △△△町▲▲▲工事
| 路線 | 名 | 市道◇◇◇号線 | 工事箇所 |  |  | 〇〇〇町
河川
| 工期 |  | 2023-07-02 |  |  | ～ | 2023-09-27
| 実施 年月日 |  | 安全教育活動の内容
一覧（ファイル分類）に戻る

## 23
様式－23
令和 年 月 日
久留米市長 殿
|  | 請負者 | 住 所 | 久留米市〇〇町１２３
|  |  | 商 号 | (株）久留米〇〇
|  |  | 氏 名 | 代表取締役 久留米一郎 |  |  | 印
安全・訓練等の活動報告書
| 事 業 名 | 〇〇整備事業 |  | 工事名 | △△△町▲▲▲工事
| 路 線 | 市道◇◇◇号線 |  | 工事箇所 | 〇〇〇町 地内
河 川 名
| 工 期 | 令和5年7月2日 ～ |  |  | 令和5年9月27日
| 実施年月日 | 令和 年 月 日（ ～ ）（第 回）
安全教育活動の内容
一覧（ファイル分類）に戻る

## 品質管理総括
参考様式（様式は任意です）
一覧（ファイル分類）に戻る

## 出来形管理総括
参考様式（様式は任意です）
一覧（ファイル分類）に戻る

## 出来高数量
参考様式（様式は任意です）
一覧（ファイル分類）に戻る

## 24
様式－24
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧（ファイル分類）に戻る

## 25
様式－25
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧（ファイル分類）に戻る

## 26
様式－26
ひびわれ調査票（１）
工事名
受注者名
構造物名 |  | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日
適用仕様書
コンクリートの種類
コンクリートの |  |  |  |  | コンクリート
設計基準強度 |  |  | N/mm2 |  | の呼び強度 |  | N/mm2
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から |  |  |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場、住宅、商業地、農地、山地、その他（ | [6 empty] | ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ | [6 empty] | ）
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ | [6 empty] | ）
構造物位置図（１／５００００）を標準とする。
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
一覧（ファイル分類）に戻る

## 26_2
様式－26
ひびわれ調査票（２）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
構造物一般図
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
一覧（ファイル分類）に戻る

## 26_3
様式－26
ひびわれ調査票（３）
本数：１～２本、３～５本、多数
| ひびわれ | 有 | ， | 無 |  | ひび割れ総延長 |  |  | 約 | ｍ
最大ひび割れ幅（○で囲む）
０．２ｍｍ以下、０．３ｍｍ以下、
０．４ｍｍ以下、０．５ｍｍ以下、
０．６ｍｍ以下、０．８ｍｍ以下、
ｍｍ
発生時期（○で囲む）
数時間～１日、数日、数１０日以上、不明
規則性：有、無
形態：網状、表層、貫通、表層ｏｒ貫通
方向：主鉄筋方向、直角方向、両方向、鉄筋とは無関係
一覧（ファイル分類）に戻る

## 26_4
様式－26
ひびわれ調査票（４）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
ひび割れ発生状況のスケッチ図
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
一覧（ファイル分類）に戻る

## 26_5
様式－26
ひびわれ調査票（５）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
ひび割れ発生箇所の写真
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
一覧（ファイル分類）に戻る

## 27
様式－27 | [24 empty] | ①
工 事 打 合 せ 簿 | [30 empty] | チェックリスト
発注者 |  |  |  | □□□課 | [9 empty] | 受注者 |  |  |  |  | (株）久留米〇〇 | [11 empty] | □
発議者 |  |  |  | ■ |  | 発注者 |  |  | □ |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 | [16 empty] | ■
発議事項 |  |  |  | □ |  | 指示 |  |  |  |  | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  |  | □ |  | 報告 |  |  | □ |  | 提出
|  |  |  | □ |  | その他 |  |  |  | （ | [19 empty] | ）
工事名 |  |  |  | △△△町▲▲▲工事
（発議内容）
| 添付図 |  |  |  | 枚
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について |  |  |  |  | ■ |  | 指示 |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  |  |  | □ | 受理 |  |  |  | します。
[7 empty] | □ |  | その他
|  | ■ | 【指示事項等】 | [5 empty] | 指示日： |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | ■ | 【変更概要】
|  |  | 工 種 | [6 empty] | 種 別 |  |  |  |  | 数 量 | [7 empty] | 単位 |  |  | 概算増減金額
[15 empty] | 当 初 |  |  |  | 変更予定
[25 empty] | 計 | 0 |  |  | 円
|  |  | 現契約金額 | [24 empty] | 円
|  |  | 概算増減金額 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 円
|  |  | 概算変更予定請負金額 | [8 empty] | ①＋② | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 円
|  |  | 当初契約金額に対する増減率（②／①） | [18 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | ％
なお、数量及び概算変更予定請負金額は、変更契約を担保するものではありません
受注者
|  | 上記について | [5 empty] | 承諾 | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[8 empty] | 確認 |  |  |  | しました。
現場代理人
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 監督職員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 総括監督員
(監理技術者)
一覧（ファイル分類）に戻る

## 28
様式－28 | [25 empty] | ①
工 事 打 合 せ 簿 | [31 empty] | チェックリスト
発注者 |  |  |  |  | □□□課 | [9 empty] | 受注者 |  |  |  |  | (株）久留米〇〇 | [11 empty] | □
発議者 |  |  |  |  | ■ |  | 発注者 |  |  | □ |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 | [16 empty] | ■
発議事項 |  |  |  |  | □ |  | 指示 |  |  |  |  | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  |  | □ |  | 報告 |  |  | □ |  | 提出
[5 empty] | □ |  | その他 |  |  |  | （ | [19 empty] | ）
工事名 |  |  |  |  | △△△町▲▲▲工事
（発議内容）
【実施の場合】当社は、今回の工事において現場閉所による週休2日工事（または週休２日交替制工事）を４週○休で実施します。 ※休日取得計画・実績表を添付 【未実施の場合】当社は、今回の工事において現場閉所による週休2日工事（または週休２日交替制工事）を実施しません。 ※実施しない理由：〇〇〇〇のため
|  | 添付図 |  |  |  | 枚
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について |  |  |  |  | □ |  | 指示 |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  |  |  | ■ | 受理 |  |  |  | します。
[8 empty] | □ |  | その他
|  |  | □ | 【指示事項等】 | [5 empty] | 指示日： |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  |  | □ | 【変更概要】
|  |  |  | 工 種 | [6 empty] | 種 別 |  |  |  |  | 数 量 | [7 empty] | 単位 |  |  | 概算増減金額
[16 empty] | 当 初 |  |  |  | 変更予定
[26 empty] | 計 | 0 |  |  | 円
|  |  |  | 現契約金額 | [24 empty] | 円
|  |  |  | 概算増減金額 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 概算変更予定請負金額 | [8 empty] | ①＋② | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 円
|  |  |  | 当初契約金額に対する増減率（②／①） | [18 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | ％
なお、数量及び概算変更予定請負金額は、変更契約を担保するものではありません
受注者
|  |  | 上記について | [5 empty] | 承諾 | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[9 empty] | 確認 |  |  |  | しました。
現場代理人
[11 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 監督職員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 総括監督員
(監理技術者)
一覧（ファイル分類）に戻る

## 29
様式－29
休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事） | [30 empty] | (別紙１-１)
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | △△△町▲▲▲工事 | [11 empty] | 計画 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 144 | 144
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2021-08-01 | [11 empty] | 実績 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 126 | 126
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2021-12-10 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 132 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 108 | 108
| 月日 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 1
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 3
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 4
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 5
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 6
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 7
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 8
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 9
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
休日取得計画・実績表 | [30 empty] | (別紙１-２)
| 工事名 |  |  |  | ： | △△△町▲▲▲工事
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2021-08-01
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2021-12-10 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | : | 132
| 月日 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 10
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 11
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 12
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 13
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 14
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 15
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 16
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 17
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 18
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
※工事完成日以降は消去します。
例
一覧（ファイル分類）に戻る

## 29-例
様式－29
【記入例】休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事） | [30 empty] | (別紙１)
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ○○○○工事(○○○○工区) | [11 empty] | 計画 |  | 241 |  | 70 |  | 29.05% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 10 | 69
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2019-07-22 | [11 empty] | 実績 |  | 241 |  | 59 |  | 24.48% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 2 | 61
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2020-03-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 250 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | -7 | 52
| 月日 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 1
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 3
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等); 火: 夏休; 水: 夏休; 木: 夏休 | 対象期間 | 25
[30 empty] | 計画日数 | 9
[30 empty] | 計画率 | 36% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 9
[30 empty] | 現場閉所率 | 36% | bar: 曜日; 金; 日; 土 to 日; 土 to 月; 金 to 土
| 月日 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 8
[30 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
| 月日 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 3
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 月: 雨; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 現場閉所率 | 25%
| 月日 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 4
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 5
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 曜日; 日; 日; 日; 土 to 日
| 月日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 5
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 6
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 水: 雨; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 現場閉所率 | 21.43%
| 月日 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 6
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 6
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等); 日: 冬休; 月: 冬休; 火: 冬休; 水: 冬休; 木: 冬休; 金: 冬休 | 対象期間 | 22
[30 empty] | 計画日数 | 7
[30 empty] | 計画率 | 31.82% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 4
[30 empty] | 現場閉所率 | 18.18% | bar: 曜日; 日; 日; 土 to 日
| 月日 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 7
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 5
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 曜日; 日; 日; 日; 土 to 日
| 月日 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 8
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 日: 休; 火: 雨; 水: 雨; 木: 雨; 金: 雨 | 現場閉所率 | 25%
| 月日 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  | 9
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) |  |  | 対象期間 | 26
[30 empty] | 計画日数 | 6
[30 empty] | 計画率 | 23.08% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 8
| 曜日: 実績; 月: 雨; 火: 雨; 水: 雨; 木: 雨; 金: 雨; 日: 休; 土: 休; 日: 休 |  |  | 現場閉所率 | 30.77%
①工事名，工事開始日，工事完成日(予定)を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
③夏季休暇，年末年始休暇，工事中止をプルダウンリストから選択し，入力します。
④予定している休日を計画欄に入力します。
⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
※雨による休日もプルダウンリストから選択します。
②工事完成日以降は消去します。
⑦現場閉所率が自動計算されます。
⑧各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
入力様式に戻る

## 30
様式－30
創意工夫・社会性等に関する実施報告
| 工事名 |  |  | △△△町▲▲▲工事 | [5 empty] | 受注者名 | (株）久留米〇〇
実施概要
①実施項目、内容 | [10 empty] | 該当する項目の□にﾚマーク記入
| 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  |  | 実施内容
創意工夫 |  |  |  | 施工 |  |  |  |  | ・施工に伴う機械器具・工具・装置類に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫
・コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫
・土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫
・設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
・給配水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
・照明などの視界の確保に関する工夫
・仮排水、仮設道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
・運搬車両、施工機械等に関する工夫
・支保工、型枠工、足場工、桟橋工、山留工等の仮設工に関する工夫
・盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
・施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
・出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
・施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
・情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事
・特殊な工法や材料を用いた工事
・優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事
・その他（ ）
|  |  |  | 品質管理 |  |  |  |  | ・土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
・コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫
・鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等に関する工夫
・その他（ ）
|  |  |  | 安全衛生 |  |  |  |  | ・建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している
・安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手すり、足場等）
・安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、等に関する工夫
・現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
・有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
・一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
・厳しい作業環境の改善に関する工夫
・環境保全に関する工夫
・その他（ ）
|  |  |  | 新技術活用 |  |  |  |  | ・ＮＥＴＩＳ登録技術等を活用
社会性等 |  |  |  | 地域への貢献等 |  |  |  |  | ・付近の地域清掃や草刈り等の環境・景観対策
・工期中の災害等の緊急な復旧工事、救援活動、防災活動
・現場紹介広報紙、現場見学会
・各種表彰
・地域住民の要望に対する自主的な対応
・地元主催のイベント等への積極的な参加
・周辺環境への積極的な配慮（粉塵、騒音、振動、水質汚濁等）
・その他（ ）
②創意工夫の効果（※社会性等は記入しない） | [10 empty] | 該当する項目の□にﾚマーク記入
|  |  | 提案内容 | [6 empty] | 実 施 内 容
施工に関する 創意工夫 |  |  |  |  | ・施工性(やりやすさ、確実性）が向上する
・施工（管理）の精度向上に繋がる
・施工の安全性（第三者に与える影響を含む）に繋がる
[5 empty] | ・工期短縮に繋がる | 工期短縮に繋がる | 工期短縮に繋がる | 工期短縮に繋がる | 工期短縮に繋がる
[5 empty] | ・維持管理の向上に繋がる | 維持管理の向上に繋がる | 維持管理の向上に繋がる | 維持管理の向上に繋がる | 維持管理の向上に繋がる
[5 empty] | ・機能（使用性能）の向上に繋がる | 機能（使用性能）の向上に繋がる | 機能（使用性能）の向上に繋がる | 機能（使用性能）の向上に繋がる | 機能（使用性能）の向上に繋がる
[5 empty] | ・環境対策に繋がる | 環境対策に繋がる | 環境対策に繋がる | 環境対策に繋がる | 環境対策に繋がる
[5 empty] | ・優れた技術力を用いた工事（NETIS登録技術等を活用） | 優れた技術力を用いた工事 | 優れた技術力を用いた工事 | 優れた技術力を用いた工事 | 優れた技術力を用いた工事
[5 empty] | ・その他（ ） | その他（ ） | その他（ ） | その他（ ） | その他（ ）
品質管理に関する 創意工夫 |  |  |  |  | ・品質向上に繋がる
[5 empty] | ・その他（ ） | その他（ ） | その他（ ） | その他（ ） | その他（ ）
安全衛生に関する 創意工夫 |  |  |  |  | ・教育に関する工夫
・安全を確保するための工夫
・安全衛生の実施に関する工夫
・環境保全に関する工夫
※一つの実施内容に対して「①実施項目、内容」から該当する実施内容の一つにチェックを入れること。
「①実施項目、内容」で創意工夫に関する実施内容を選択した場合は、「②創意工夫の効果」から該当する効果の一つにチェックを入れること。
複数個所にチェック入れた場合は無効とする。
※評価は、チェックを入れた内容で行うものとする。（適切な該当項目にチェックを入れること）
※ICT活用での報告については、該当する評価内容の「その他」に記入を行うこと。
一覧（ファイル分類）に戻る

## 31
様式－31
創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工事名 | △△△町▲▲▲工事 |  | ／
| 項目 | 創意工夫 | 評価内容
実施内容
（説 明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
一覧（ファイル分類）に戻る