## 記入例【計画】
休日取得計画・実績表
[20 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ○○○○工事(○○○○工区) | [11 empty] | 計画 |  | 228 |  | 66 |  | 28.95% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 65 | 65
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2020-07-22 | [11 empty] | 実績 |  | 228 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 57 | 57
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2021-03-15 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 237 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 49 | 49
| 月日 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 3
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 25 | bar: 2020-08-13 to 2020-08-15
[30 empty] | 計画日数 | 7
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28% | bar: 2020-07-25 to 2020-07-26; 2020-08-01 to 2020-08-02; 2020-08-08 to 2020-08-09; 2020-08-16
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-08-22 to 2020-08-23; 2020-08-29 to 2020-08-30; 2020-09-05 to 2020-09-06; 2020-09-12 to 2020-09-13
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 3
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-09-19 to 2020-09-20; 2020-09-26 to 2020-09-27; 2020-10-03 to 2020-10-04; 2020-10-10 to 2020-10-11
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 4
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-10-17 to 2020-10-18; 2020-10-24 to 2020-10-25; 2020-10-31 to 2020-11-01; 2020-11-07 to 2020-11-08
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 5
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-11-14 to 2020-11-15; 2020-11-21 to 2020-11-22; 2020-11-28 to 2020-11-29; 2020-12-05 to 2020-12-06
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 6
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 6
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 22 | bar: 2020-12-29 to 2021-01-03
[30 empty] | 計画日数 | 7
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 31.82% | bar: 2020-12-12 to 2020-12-13; 2020-12-19 to 2020-12-20; 2020-12-26 to 2020-12-27; 2021-01-04
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 7
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2021-01-09 to 2021-01-10; 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 8
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
| 月日 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | [15 empty] | 9
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | [15 empty] | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 13
[30 empty] | 計画日数 | 4
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 30.77% | bar: 2021-03-06 to 2021-03-07; 2021-03-13 to 2021-03-14
[30 empty] | 閉所日数 | 0
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%

## 記入例【実績】
休日取得計画・実績表
[20 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ○○○○工事(○○○○工区) | [11 empty] | 計画 |  | 228 |  | 66 |  | 28.95% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 5 | 65
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2020-07-22 | [11 empty] | 実績 |  | 228 |  | 60 |  | 26.32% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | -3 | 57
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2021-03-15 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 237 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | -11 | 49
| 月日 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 3
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 25 | bar: 2020-08-13 to 2020-08-15
[30 empty] | 計画日数 | 7
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28% | bar: 2020-07-25 to 2020-07-26; 2020-08-01 to 2020-08-02; 2020-08-08 to 2020-08-09; 2020-08-16
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 28% | bar: 2020-07-25 to 2020-07-26; 2020-08-01 to 2020-08-02; 2020-08-08 to 2020-08-09; 2020-08-16
| 月日 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-08-22 to 2020-08-23; 2020-08-29 to 2020-08-30; 2020-09-05 to 2020-09-06; 2020-09-12 to 2020-09-13
[30 empty] | 閉所日数 | 8
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 2020-08-23; 2020-08-30; 2020-09-02; 2020-09-05 to 2020-09-06; 2020-09-10 to 2020-09-11; 2020-09-13
| 月日 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 3
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-09-19 to 2020-09-20; 2020-09-26 to 2020-09-27; 2020-10-03 to 2020-10-04; 2020-10-10 to 2020-10-11
[30 empty] | 閉所日数 | 9
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 32.14% | bar: 2020-09-20; 2020-09-26 to 2020-09-30; 2020-10-03 to 2020-10-04; 2020-10-11
| 月日 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 4
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-10-17 to 2020-10-18; 2020-10-24 to 2020-10-25; 2020-10-31 to 2020-11-01; 2020-11-07 to 2020-11-08
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 25% | bar: 2020-10-18; 2020-10-24 to 2020-10-25; 2020-10-31 to 2020-11-01; 2020-11-07 to 2020-11-08
| 月日 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 5
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2020-11-14 to 2020-11-15; 2020-11-21 to 2020-11-22; 2020-11-28 to 2020-11-29; 2020-12-05 to 2020-12-06
[30 empty] | 閉所日数 | 6
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 21.43% | bar: 2020-11-15; 2020-11-22; 2020-11-29; 2020-12-02 to 2020-12-03; 2020-12-06
| 月日 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 6
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 6
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 22 | bar: 2020-12-29 to 2021-01-03
[30 empty] | 計画日数 | 7
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 31.82% | bar: 2020-12-12 to 2020-12-13; 2020-12-19 to 2020-12-20; 2020-12-26 to 2020-12-27; 2021-01-04
[30 empty] | 閉所日数 | 6
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 27.27% | bar: 2020-12-12 to 2020-12-13; 2020-12-20; 2020-12-27 to 2020-12-28; 2021-01-04
| 月日 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 7
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2021-01-09 to 2021-01-10; 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31
[30 empty] | 閉所日数 | 6
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 21.43% | bar: 2021-01-10; 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-31
| 月日 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 8
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28
[30 empty] | 閉所日数 | 8
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 2021-02-07; 2021-02-14; 2021-02-16 to 2021-02-18; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-28
| 月日 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | [15 empty] | 9
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | [15 empty] | 夏季休暇など | 0
| 夏季休暇 など | [28 empty] | 対象期間 | 13
[30 empty] | 計画日数 | 4
| 計画 | [28 empty] | 計画率 | 30.77% | bar: 2021-03-06 to 2021-03-07; 2021-03-13 to 2021-03-14
[30 empty] | 閉所日数 | 3
| 実績 | [28 empty] | 現場閉所率 | 23.08% | bar: 2021-03-06 to 2021-03-07; 2021-03-14