## 工程表
久留米市住宅リフォーム助成事業補助金（防災力向上支援）工程予定表 | [8 empty] | 申請者 | 住 所 | 久留米市城南町１５－３
[10 empty] | 氏 名 | 久留米 太郎
|  | 交付決定日 （想定日） | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 |  | 第7週 |  | 第8週 | 第9週
工 種
（工事内容） 止水板の設置 |  | １月３０日の週 | ３０日～２月５日 | ６日～１２日 | １３日～１９日 | ２０日～２６日 | ２７日～３月５日
事前打合せ
現場確認
発注期間
施工（止水板設置）
検査及び工事完了 （申請者と施行業者の確認）
実績報告書作成
実績報告書提出
備考
この工程予定表は交付決定日（想定日）から工事完了、実績報告書の作成までの流れを示すものです。あくまでも予定表ですので、工事進捗が前後することは問題ございません。
（あくまで交付決定日（想定日）からの目安となります。交付決定日が想定より遅れた場合はあくまで交付決定日（想定日）を基点とした工程予定表と捉えてください。）
諸般の事情（降雨や材料発注後の到着遅延等）により工期が大幅に遅れる場合はご連絡ください。
申請書提出日（予定日）から２週間後の週を記入してください。
実績報告書提出予定日
2月27日
工事完了後は速やかに
（原則30日以内、令和4年3月10日まで）
実績報告書をご提出ください。
【記入例】
記載例では第1週、第2週としておりますが、上旬、中旬、下旬
など、１ヶ月を任意で区切って
いただいても問題ありません。
１ヶ月を区切った日数をご記入ください。